## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第１回受け入れレビュー |  | 2020/06/11 (木曜日) 12:00-12:15 | Teams Review Room C
出席者
赤坂様、高見澤様、城、中根、武井、沼崎、韓
レビューア |  | 書記
赤坂様、高見澤様 |  | 韓
工程 | 開催目的
受け入れ | 受け入れの合否判定レビュー：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
システム仕様書 |  | 城、中根、武井、沼崎、韓 | 3
ソースコード |  | 城、中根、武井、沼崎、韓 | 2
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | システム仕様書 | 質問 | 口コミがない時に口コミを削除するを選択したらどうなるのか。 | 高見澤様 | 自分の口コミ一覧を表示します。 | -
2 | システム仕様書 | 質問 | 口コミ一覧を表示のテストをもっと細かくしてください。 | 高見澤様 | 一覧が表示されます。 | -
3 | システム仕様書 | 指摘 | テストケースをもっと細かく書いた方が良い。 | 高見澤様 | 次回からそのようにいたします。 | -
4 | ソースコード | その他 | UIのソースコードは大きりがちだが、メソッドで分けている部分が良い。もっと工夫出来る所もあると思う。 | 赤坂様 | ありがとうございます。次回の反復で考えてみたいと思います。 | -
5 | ソースコード | 指摘 | コードの残っているメモは消した方が良い。 | 高見澤様 | 後ほど削除いたします。 | 2020-06-11

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）