## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ● | ● |  | ● | ユーザーから見た機能をどこまで細分化するのかの判断が難しい
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ● | ● |  | ● | シナリオを考えておくと記入しやすい
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ | ● |  | ● | 同じような内容でも実装方法によって項目が分かれる
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ● | ● |  | ● | 実装方法は考えず必要なクラスとその構造をしっかり洗い出す
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ | ● |  | ● | 構造図と同様に実装方法は考えずにふるまいを明らかにする
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － |  |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ | ● |  | ● | ここで実装段階のことを考えておくことが実装の効率化につながる
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ● | ● |  | ● | 同上
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した | － |  |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● | ● |  | ● | 設計段階では見つからなかった懸念点が見つかるのでリバースエンジニアリングすること
|  | テストで見つかったバグを修正した | ● | ○ |  | ● | バグをしっかりつぶしておくことで品質が上がる
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | ● | ○ |  | ● | ボトムアップアプローチをとる場合ここから始める
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | ● | ○ |  | ●
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ● | ○ |  | ● | ユニットテストからボトムアップ式に行うことで効率化を図ることができる
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ● | ○ |  | ●
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | ○ | ● |  | ● | 具体的な入力の値を記述することでだれの目にもわかりやすくなる
|  | システムテストを行った | ○ | ● |  | ● | コンソールの出力結果などをそのまま結果に記入するとよい
レビュー | レビュー | レビューを進行した | ● | ● |  | ● | 目的を明確にしてファシリテートを行うべき
|  | レビューの議事録を作成した | ● | ● |  | ● | 指摘などをすべて記録することは予想以上に大変だった
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ● | ● |  | ● | 分かりやすい言葉で時間に気をつけて発表すること
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ● | ● |  | ● | 残っている反復で何が作成可能かを前段から考える
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ● | ● |  | ● | 作成する成果物などを細かく盛り込むとよい
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ● | ● |  | ● | 休憩時間などを考慮すること
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | ● | ● |  | ● | 常に先を見据えて進捗を管理すること
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ | ● |  | ●
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | ● | ● |  | ● | 予定していた機能の削減などがオプションとしてあるとスムーズにいく
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ● | ● |  | ● | 前回の反復でのKPTを意識して行うべき
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | － | ○ |  | ○
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | － | ○ |  | ○
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった