## 反復１
チケット予約システム |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 28.75 | 15 | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 26.5 | 15 | 8.5 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.75 | 15 | 6.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 11.5 | 15 | 8.5 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | 反復計画書 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 | 5
| b | WBSガントチャート | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 13.5 | 8.5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 13.5 | 8.5 | 5
2 | レビュー |  |  | 完了 |  |  |  |  | 0
0
| a | レビュー | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
| b | レビュー指摘修正 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 韓 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.75 | 0 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 11.5 | 0 | 8.5 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 着手
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 武井、沼崎 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| b | ユースケース図記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 武井、沼崎 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5.5 |  | 5.5
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 中根、城 | 2 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 城、韓 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  | 完了
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 | [5 empty] | 10.5 | 0.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 武井 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.75 | 0 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 11.5 | 0 | 8.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 中根、城、沼崎 | 3 | 3.5 |  |  | 3.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 10.5 |  |  |  | 6.5 | 4
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 韓、武井 | 2 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 10.5 |  |  |  | 6.5 | 4
2 | レビュー |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 |  |  |  | 1.5 | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 | [7 empty] | 2.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 |  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 |  |  | 予定
実績
| a | クラス図 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 中根、城、沼崎 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 1.5
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 韓、武井 | 2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 6
| c | 結合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 1
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 3.5 |  |  |  | 3.5
[16 empty] | 6 | 1.5
| c | レビュー議事録作成 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0.5
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2.5 | 12 | 4 | 5 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 8 | 1.5 | 2
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 5.5
| b | テストコード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 7 |  |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 5.5
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
[9 empty] | 0 | [7 empty] | 2.5
| b | 非機能要求 |  |  |  |  | 城、武井、沼崎 | 3 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 中根 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 4 | 4 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 1 | 1
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 韓 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復2
マンガ口コミ投稿システム |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 52 |  | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 7.5 | 2 | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 47 |  | 15 | 13.5 | 15
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12.5 |  | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 | 更新 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
| b | WBSガントチャート | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 |  | 2.5
|  |  |  | 完了 |  | 実績 |  |  | 2.5 |  | 2.5
2 | レビュー | [7 empty] | 0
0
| a | レビュー | レビュー参加 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
| b | レビュー指摘修正 | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 |  | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12.5 | 0 | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 要求書作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1.5 |  | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 3.5 |  | 3.5
| b | ユースケース図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 3 |  | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 4 |  | 4
| c | ユースケース図記述 | 新規作成 |  |  | 予定 | 中根、城 | 2 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  | 1
| d | 非機能要求一覧 | 新規作成 |  |  | 予定 | 城、韓 | 3 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  | 1
| e | システムテスト仕様書 | 新規作成 |  |  | 予定 | 城、武井、韓 | 3 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  | 1
2 | レビュー
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 |  | 1
[6 empty] | 実績 | [5 empty] | 1
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 武井 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12.5 | 0 | 10.5 | 11 | 5.5 |  | 0 |  | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 中根、城、沼崎 | 3 | 3.5 |  |  | 3.5
[9 empty] | 5 |  |  | 5
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 韓、武井 | 2 | 3 |  |  | 3
[9 empty] | 6 |  |  | 6
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[9 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 |  |  |  | 2.5
2.5
| c | レビュー議事録作成 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[9 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 17.5 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  |  | 中根、城、沼崎 | 3 | 4.5 |  |  | 1 | 3.5
[9 empty] | 5.5 |  |  |  | 5.5
| b | シーケンス図 |  |  |  |  | 韓、武井 | 2 | 4.5 |  |  | 1 | 3.5
[9 empty] | 4 |  |  |  | 4
| c | 結合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2 |  |  | 0.5 | 1.5
[9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[9 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 3.5 |  |  |  | 3.5
3.5
| c | レビュー議事録作成 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
[9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |  | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 15 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 7 |  |  |  |  | 7
[9 empty] | 13 |  |  |  |  | 5.5 | 7.5
| b | テストコード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
[9 empty] | 7.5 | [5 empty] | 7.5
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
0
| b | 非機能要求 |  |  |  |  | 城、武井、沼崎 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 0 | [7 empty] | 2
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 中根 | 1 | 0
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 全員 | 5 | 0 | [7 empty] | 2.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 0 | [7 empty] | 2.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 韓 | 1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復3
チケット予約システム |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 28.75 | 15 | 15 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13.5 | 0 | 0 | 15
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.75 | 15 | 6.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 完了
| a | 反復計画書 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | WBSガントチャート | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 13.5 | 8.5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  | 完了 |  |  |  |  | 0
0
| a | レビュー | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 韓 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.75 | 0 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  | 着手
| a | ユースケース図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 武井、沼崎 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | ユースケース図記述 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 武井、沼崎 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 中根、城 | 2 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 城、韓 | 3 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  | 完了
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 |  |  | 1.5
実績
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 武井 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 13.75 | 0 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 0 |  | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | クラス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 中根、城、沼崎 | 3 | 3.5 |  |  | 3.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 韓、武井 | 2 | 3 |  |  | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  | 新規作成 | 完了 |  | 予定
実績
| a | レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 |  |  |  | 2.5
実績
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 |  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  | 新規作成 |  |  | 予定
実績
| a | クラス図 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 中根、城、沼崎 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 韓、武井 | 2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 結合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1
0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 3.5 |  |  |  | 3.5
| c | レビュー議事録作成 | [5 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.5
0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 2.5 | 12 | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 8 | 1.5
0
| b | テストコード |  |  |  |  | 全員 | 5 | 7 |  |  |  |  | 4.5 | 2.5 | 3 | 2.5
0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書 |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5
0
| b | 非機能要求 |  |  |  |  | 城、武井、沼崎 | 3 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.5
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 中根 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 1
0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  |  | 全員 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5
0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  |  | 韓 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること