## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第１回設計レビュー |  | 2020/06/10 (水曜日) 11:10-11:30 | Teams Review Room A
出席者
国正様、城、中根、武井、沼崎、韓
レビューア |  | 書記
国正様 |  | 沼崎
工程 | 開催目的
設計 | 設計の合否判定レビュー：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 全員 | 1
シーケンス図 |  | 全員 | 0
非機能要求一覧 |  | 中根、武井 | 0
テスト仕様書 |  | 城、武井、沼崎、韓 | 1
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | titleとreviewの関係はなくていいのか？ | 国正様 | 直接的な関連はなく、タイトルの多重度を複数に修正 | 2020-06-10
2 | テスト仕様書 | 指摘 | ユニットテストはWBSガントチャートの成果物にはあるが、提出物して作っていないのか？ | 国正様 | 単体テストは実装時の提出物のため、作成していなかったため、実装前に単体テストの作成を行ってから実装を行う | 2020-06-10
3
4
5
6
7
8
9

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）