## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第1回 設計 合否判定レビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) 16:00~16:20 | Teams Review Room B
出席者
赤坂様、城、中根、武井、沼崎、韓
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 中根
工程 | 開催目的
設計 | クラス図、シーケンス図、テスト仕様書の合否判定レビュー：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 中根、城、韓、沼崎
シーケンス図 |  | 武井、韓
ユニットテスト仕様書 |  | 中根、城、武井
統合テスト仕様書 |  | 韓、沼崎 | 2
非機能要求一覧 |  | 城、武井
|  | 総指摘件数 | 2

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 統合テスト仕様書 | 質問 | Entryクラスのcheckメソッドの役割を教えてほしい | 赤坂様 | シーケンス図を用いて説明、checkメソッドはデータベースの会員がすでに登録されていなければtrueを返すメソッドである | ‐
2 | 統合テスト仕様書 | 指摘 | メソッド名の目的語が不足しており、役割がわかりづらい箇所がある | 赤坂様 | クラス図、シーケンス図を修正する | 2020-06-12
3 |  | その他 | データベースの技術的調査は十分に行われているか | 赤坂様 | 行われている | ‐

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）