## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第1回 受け入れレビュー |  | 2020/06/15 (月曜日) 11:15~11:30 | Teams Review Room C
出席者
赤坂様、黒木様、城、中根、武井、沼崎、韓
レビューア |  | 書記
赤坂様、黒木様 |  | 中根
工程 | 開催目的
受け入れ | システム及びテスト仕様書、ソースコードの受け入れ ：合格（指摘点を修正すること）
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
ソースコード |  | 城、韓、武井、中根、沼崎
システムテスト仕様書 |  | 城、韓、武井、中根、沼崎 | 5
非機能要求一覧 |  | 城、武井
|  | 総指摘件数 | 5

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 非機能要求一覧 | 質問 | 非機能要求一覧はないのか | 黒木様 | 非機能要求一覧を用いて説明 | -
2 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 実際の結果から予想結果を書いているように見える（投稿の秒数が一緒） | 赤坂様 | システムテスト仕様書を修正します | 2020-06-15
3 | システムテスト仕様書 | 指摘 | データベースなどを用いた場合の結果であれば備考欄などを使って記入したほうがよい | 赤坂様 | システムテスト仕様書を修正します | 2020-06-15
4 | システムテスト仕様書 | 指摘 | レビューの段取りとしてアジェンダなどがあったほうがよい | 黒木様 | システムテスト仕様書を修正します | 2020-06-15
5 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 実行結果とテストケースの内容が違うため、テストとして実施できていない | 黒木様 | システムテスト仕様書を修正します | 2020-06-15
6 | システムテスト仕様書 | 指摘 | テスト手順に予想結果が入ってしまっている | 黒木様 | システムテスト仕様書を修正します | 2020-06-15

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）