## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復3 第1回要求分析合否判定レビュー |  | 2020/06/12 (金曜日) HH:MM-HH:MM | ReviewRoomC
出席者
畔上様、城、武井、中根、韓、沼崎
レビューア |  | 書記
畔上様 |  | 武井
工程 | 開催目的
要求分析 | 要求分析の合否判定レビュー 合否判定：
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
要求書 |  | 城 | 1
ユースケース図 |  | 中根 | 2
システムテスト仕様書 |  | 沼崎 | 1
非機能要求一覧 |  | 武井 | 2
|  | 総指摘件数 | 6

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 要求書 | 質問 | Servletを使用してのWeb化はやめたのか | 畔上様 | Webアプリ化にすることはやめました | 2020-06-12
2 | ユースケース図 | 指摘 | ログインもログインするにするべき | 畔上様 | ユースケース図を変更しました | 2020-06-12
3 | ユースケース図 | 指摘 | アクターは汎化して書くとユースケースを減らせるので良い書き方 | 畔上様 | ユースケース図を変更しました | 2020-06-12
4 | システムテスト仕様書 | 指摘 | タイトルの追加のテストの結果ではいままでのタイトルと追加されたタイトルの一覧が表示されるのではないか | 畔上様 | テスト結果をすべてのタイトルが表示されている状態に変更しました | 2020-06-12
5 | 非機能要求 | 質問 | データベースについては移植性の項目ではないのか | 畔上様 | 計測することを考えていなかったので移植性の項目に変更します | 2020-06-12
6 | 非機能要求 | 指摘 | 効率性の部分でデータベースについて書く場合は実装前と後で時間を計測・比較して結果を示さなければならない | 畔上様 | 計測することを考えていなかったので移植性の項目に変更します | 2020-06-12

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）