## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回 分析 合否判定レビュー |  | 2020/06/09 (月曜日) 14:30~14:50 | Teams Review Room A
出席者
赤坂様、城、中根、武井、沼崎、韓
レビューア |  | 書記
赤坂様 |  | 中根
工程 | 開催目的
分析 | クラス図とシーケンス図の合否判定レビュー：条件付き合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
クラス図 |  | 武井、韓 | 2
シーケンス図 |  | 武井、韓 | 2
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 指摘 | タイトル追加に関するコントローラーがクラス図に反映されていない | 武井 | 追加します | 2020-06-09
2 | シーケンス図 | 質問 | タイトル追加に関するコントローラーはどこにあるのか | 赤坂様 | シーケンス図にはあり、クラス図に存在しないため、クラス図を修正する | ‐
3 | シーケンス図 | 質問 | タイトル追加コントローラーはどこに関連するのか | 赤坂様 | タイトルリストとUIに関連する | ‐
4 | シーケンス図 | 質問 | タイトル追加コントローラーと投稿コントローラー は分ける必要があるのか | 赤坂様 | ユースケース図での役割が違うため、コントローラーを分ける必要がある | ‐
5 | シーケンス図 | 指摘 | タイトルを追加だけでなく修正などする場合は、タイトルコントローラーと名前を変えたほうが良い いう名前がよい | 赤坂様 | 次の反復で修正いたします | 2020-06-12
6 | シーケンス図 | 指摘 | シーケンス図でLoopやリプライが抜けている箇所がある | 赤坂様 | 修正します | 2020-06-09
7 | クラス図 | 指摘 | 口コミリストから口コミに対して新しい関連を限定子で持つ必要がある | 赤坂様 | 修正します | 2020-06-09
8 | クラス図 | 質問 | 限定子を設けるというのは実装手段をHashMapで行うということか | 城 | HashMapかは問わないが、そのようなキー情報としての関連を持つ必要がある | ‐
9 | クラス図 | 質問 | 限定子は絞り込むためのメソッドとは違うのか | 武井 | 厳密には違う、限定子は特定の属性で絞り込むための条件 | ‐

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）